## Sheet1
|  | Estimation | Risk | Used
Przygotowanie do pracy |  | 3 |  | 4
Utworzenie projektu w ado
Utworzenie aplikacji asp - kod,repo
Wdrożenie infrastruktury
Wdrożenie cicd
Zamiana msql na tabele w sa
Kod:
| Napisanie podstawowej aplikacji MVC | 8 |  | 1 | przez pomoc Jacka, tak szybko poszlo
| Integracja z Azure Function(FA) | 8 |  | 2
| Integracja z blobem | 8 |  | 4.5
| Integracja z baza | 8 |  | 3
Test:
| Sprawdzenie flow WA-queu-FA-blob-WA | 4
Kod:
| Integracja z Cognitive Service | 8 |  | 5.5
Test:
| Flow z CS | 4 |  | 6 | tested | w godzinach powyzej
Pattern:
| Poprawki pod wzorzec Messaging | 16
Suma: |  | 67 |  | 26